Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 147

(МБДОУ города Иркутска детский сад № 147)

План мероприятий («Дорожная карта») пилотной площадки по реализации проекта «Апробация моделей управления качеством дошкольного образования на базе дошкольных образовательных организаций Иркутской области на 2016 – 2019 годы» на 2017 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Сроки | Планируемые результаты |
| 1. Организационная деятельность
 |
| 1 | Курсы повышения квалификации «Управление развитием дошкольной образовательной организацией» | 28.08.2017 г. – 06.09.2017 г. | Применение теоретических и практических знаний в работе с педагогами |
| 2 | Проведение внутренней экспертизы (самообследование) с использованием шкалы ECERS-R | 07.09.2017 г. -17.09.2017 г. | Определение и исправление выявленных недостатков |
| 3 | Проведение внешней экспертизы региональными экспертами с использованием шкалы ECERS-R | 17.09.2017 г. – 25.09.2017 г. | Определение перспективы развития |
| 4 | Индивидуальное собеседование по составлению программ роста | Октябрь 2017 г. | Определение перспектив роста |
| 5 | Семинар для педагогов «Методология развивающей экспертизы качества дошкольного образования» | Ноябрь 2017 г. | Ознакомление с инструментарием |
| 6 | Мастер-класс по организации предметно-пространственной среды в группах ДОУ | Декабрь 2017 г. | Распространение опыта |
| 7 | Консультирование педагогов по запросу | В течение года | Оказание индивидуальной помощи |
| 8 | Участие в мероприятиях ФГБОУ ВО ИГУ и ГАУ ДПО ИРО | В течение года | Повышение профессиональной компетенции педагогов |
| 1. Информационно-методическая деятельность
 |
| 1 | Создание информационного ресурса по вопросам реализации проекта на сайте ДОУ | Сентябрь 2017 г. | Создание условий для информирования участников образовательного процесса  |
| 2 | Подготовка методических рекомендаций | Июль 2017 | Применение рекомендаций в практической деятельности |
| 3 | Издание статей и материалов на конференциях | В течение учебного года | Обобщение и распространение опыта |
| 1. Аналитическая деятельность
 |
| 1 | Анализ реализации проектов  | Декабрь 2017 г. | Аналитическая справка по результатам реализации проекта |
| 2 | Изучение мнения педагогического коллектива по реализации проекта | Ноябрь 2017 г. | Анализ анкет |
| 3 | Анализ эффективности управления качеством дошкольного образования в ДОУ. | Декабрь 2017 г. | Аналитическая справка по итогам работы за 2017 г. |

Заведующий Л.М. Рогозная