**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ИРКУТСКА

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

**г. Иркутска детский сад № 11**

664037, г. Иркутск, ул. 2-ой Городок, 11А, тел: 566-493

**Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия федеральной «дорожной карты»** | **Сроки** | **Наличие мероприятия**  **в «дорожной карте» МДОО** | **Выполнение мероприятия (полностью/частично)** | **Конечный срок исполнения** | **Примечание** |
| **Раздел 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО** | | | | | |
| * 1. Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | декабрь 2013- май 2014 | **+** | полностью | декабрь 2013 |  |
| * 1. Создание условий реализации ФГОС ДО | май 2014 – декабрь 2016 | **+** | частично | Декабрь 2016 |  |
| **Раздел 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО** | | | | | |
| 2.1. Создание рабочей группы МДОО по введению ФГОС ДО | февраль 2014 | **+** | полностью | Декабрь 2013 |  |
| 2.2. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования. | январь 2014 – декабрь 2014 | **+** | полностью | Декабрь 2014 |  |
| **Раздел 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | | |
| 3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам ФГОС ДО | июль 2014 – декабрь 2016 | **+** | частично | Декабрь 2016 |  |
| 3.2. Определение наставников для молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО | ноябрь 2015 | **+** | полностью | Сентябрь 2015 |  |
| **Раздел 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | | |
| 4.1. Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ | октябрь 2013 | **+** | полностью | Сентябрь 2013 |  |
| 4.2. Корректировка и выполнение муниципального задания | апрель 2014- апрель 2015 | **+** | полностью | Апрель 2015 |  |
| 4.3. Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг | Июль 2014 | **\_** | \_ | \_ | Не предусмотрено |
| **Раздел 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | | |
| 5.1. Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий по реализации ФГОС ДО | 2014-2016 г.г. | **+** | частично | Декабрь 2016 |  |

Заведующая МБДОУ г.Иркутска детского сада №11 Т.И. Жукова