Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска детский сад №114

Проект

«Дети против гриппа и простуды»

Проект «Дети против гриппа и простуды»

«Здоровье – это высочайшее

богатство человека»

Гиппократ

Авторы проекта: Дронова Зоя Петровна, Козлова Татьяна Андреевна, Кухоренко Анастасия Евгеньевна

Руководители проекта: Г.Г. Тугалукова  –  заведующий  МБДОУ г. Иркутска детский сад № 114.

Консультант проекта: Ю.Н. Карташова – методист МБДОУ г. Иркутска детский сад № 114.

IT-администратор: А.С. Михалёва – методист МБДОУ г. Иркутска детский сад № 114.

Вид проекта: познавательно-творческий, информационно-исследовательский, здоровьесберегающий, фронтальный (коллективный).

Продолжительность проекта:  среднесрочный (с 31.01.2022 по 01.03. 2022).

Участники проекта: дети среднего и старшего дошкольного возраста (4-6 лет), группы №10 «Радуга» и группы № 3 «Капитошки» ; воспитатели: Дронова З.П.,  Козлова Т.А., Кухоренко А.Е.; родители детей, посещающих группы № 3, 10; музыкальный руководитель: Войтова С.Ю.; врач: Вильмс Г.Н., медицинская сестра Слепкова Г.В.; методисты: Карташова Ю.Н., Михалёва А.С.

Актуальность проблемы

Одной из задач современного стандарта дошкольного образования, является формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни.

В настоящий момент наиболее актуальной является проблема заболевания детей острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом.

Ежегодно заболеваемость детей ОРВИ превышает в четыре раза заболеваемость у взрослых. Наблюдается устойчивая тенденция ухудшения здоровья подрастающего поколения.

Люди, в особенности дети, не всегда знают, как защититься от вирусов. Как спасти ситуацию? Мы должны грамотно проинформировать детей, подготовить их к нелегкой борьбе с вирусами. Нашей задачей является создание условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья, привитие навыков здорового образа жизни. Мы обязаны познакомить детей с понятием «вирус», объяснить, как он распространяется и какие существуют меры борьбы с вирусами. Это позволит снизить заболеваемость, сохранить и укрепить здоровье детей.

К работе над этой проблемой необходимо привлечь и родителей, т.к. согласно ФГОС они должны стать полноправными участниками образовательного процесса.

Мы должны донести до родителей, что разработка и внедрение данного проекта затрагивает интересы не только педагогов дошкольного учреждения, но и их личные интересы, а именно развитие здорового ребенка и формирование у ребенка представлений о необходимости бережного и сознательного отношения к своему здоровью. Ведь у нас с родителями одна цель – сделать жизнь детей радостной и счастливой.

Но возникла проблема: многие дети и родители не оказывают должного внимания проблеме профилактики заболеваний ОРВИ и гриппом, так же как догмам здорового образа жизни.

Данный проект способствует приобщению детей 5 - 6 лет к системе ценностей здорового образа жизни, т.к. именно дошкольный период является наиболее оптимальным для начала целенаправленного валеологического воспитания.

Гипотеза образовательного проекта

В результате целенаправленной и системной работы по теме проекта «Дети против гриппа и простуды» у детей повысится уровень познавательного развития, будут сформированы представления о необходимости бережного и сознательного отношения к своему здоровью, умения применять в жизни полученные знания о здоровом образе жизни, способах профилактики и предотвращения вирусных заболеваний.

Цель: формирование основ здорового образа жизни

Задачи:

Обучающие:

- актуализировать знания детей и родителей об основах здорового образа жизни;

- информировать детей и родителей о необходимых мерах профилактики простудных заболеваний, применение которых приводит к снижению заболеваемости и укреплению здоровья;

- формировать у детей мышечную память для выполнения обязательных гигиенических процедур профилактики гриппа и простудных заболеваний;

- формировать умения применять в жизни полученные знания о здоровом образе жизни.

Развивающие:

- развивать двигательную активность детей в целях укрепления здоровья;

- способствовать развитию мотивации вести здоровый образ жизни;

- содействовать развитию внимания, восприятия, памяти, познавательного интереса, речи в процессе изучения и обобщения по теме проекта;

- способствовать развитию творческих способностей детей (фантазии, воображения).

Воспитывающие:

- создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к соблюдению основ здорового образа жизни;

- воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом, привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом;

- воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.

Риски проекта:

- отсутствие интереса у детей;

- занятость родителей;

- загруженность педагогов.

Описание,  содержание, этапы реализации проекта

Данный проект предназначен для детей старшего дошкольного возраста, их родителей, или других значимых взрослых, воспитателей ДОУ.

Проект поможет эффективно решить образовательную цель:  получить знания  об основах здорового образа жизни.

Все участвующие  в проекте могут показать свою творческую активность, проявить фантазию в подборе и оформлении материала, принять активное участие в реализации проекта.

Проект состоит из 3 этапов.

I - Подготовительный этап

- постановка цели, задач, определение актуальности и значимости проекта;

- подбор методической, познавательной, художественной литературы, иллюстрационного, презентационного и видео  материала;

- подбор необходимого материала для продуктивной деятельности;

- подбор музыкального репертуара;

- разработка конспектов бесед, презентаций, занятий;

- подготовка информации для родителей;

- составление плана мероприятий.

II - Основной этап – реализация проекта

Мероприятия, направлены на:

- расширение знаний и представлений детей о здоровом образе жизни; о полезных продуктах и витаминах, содержащихся в них;

- знакомство с мерами профилактики простуды и гриппа;

- формирование навыков личной гигиены, необходимых для сохранения здоровья;

- развитие физической сферы (развитие двигательной активности, умения координировать движения рук и ног под музыку).

III - Заключительный этап

Анализ результатов проекта.

Обеспечение проектной деятельности:

Интернет-ресурсы.

Познавательная и художественная литература.

Изоматериалы.

Предполагаемое распределение ролей в проектной группе:

Воспитатели: организуют образовательные ситуации, совместную продуктивную деятельность, консультирование родителей.

Дети: участвуют в образовательной и игровой деятельности.

Родители: подготавливают материал для обучения детей, закрепляют полученные детьми знания на практике.

Ожидаемые результаты:

для педагога:

-  освоение проектного метода;

-   повышение уровня педагогической компетентности, профессиональный рост;

-  повышение качества работы с детьми через использование различных видов деятельности.

для детей:

- формирование у дошкольников основ валеологического сознания, потребности заботиться о своем здоровье;

- усвоение, переработка и применение новых знаний и навыков;

- умение работать в группе, навыки коммуникативного общения.

для родителей: - партнерские отношения родителей и педагогов, родителей и детей  в совместной организации жизни группы.

для педагогов ДОУ: -  возможность ознакомиться с опытом использования проектного метода в работе с детьми.

Принципы реализации проекта:

1. Доступность:

- учет возрастных особенностей детей;

- адаптированность материала.

2. Систематичность и последовательность:

- постепенная подача материала от простого к сложному;

- частое повторение усвоенных знаний.

3. Наглядность и занимательность:

- предлагаемый материал должен быть понятным, быть игровым или с элементами игры, сюрприза.

4. Динамичность:

- интеграция проекта в разные виды деятельности.

5. Дифференциация:

- создание благоприятной среды для усвоения, предложенного к изучению материала каждым ребенком.

Средства оценки результатов успешной реализации проекта:

- мониторинг познавательного, художественно-эстетического, творческого развития детей;

- беседы с родителями (родительское собрание)  и детьми о ходе реализации проекта;

- выставка работ сотворчества детей и взрослых «Малыши против гриппа и простуды»;

- фотовыставка «Я за здоровый образ жизни!»;

- участие во Всероссийском оздоровительном конкурсе «Малыши против простуды и гриппа».

Перспективный план мероприятий

| Содержание деятельности |  |  |  |  |  | Ответственные | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Подготовительный этап |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение темы проекта |  |  |  |  |  | Воспитатели: Дронова З.П., Козлова Т.А.; Кухоренко А.Е. музыкальный руководитель: Войтова С.Ю. | 31.01.2022 - 07.02. 2022 |
| Формулирование цели и определение задач |  |  |  |  |  | Воспитатели: Дронова З.П., Козлова Т.А.; Кухоренко А.Е. музыкальный руководитель: Войтова С.Ю. | 31.01.2022 - 07.02. 2022 |
| Подбор материалов по теме проекта, разработка конспектов занятий, сценариев развлечения, оздоровительного досуга, подготовка родительского собрания, составление анкет для родителей, создание развивающей среды: подбор игрушек, атрибутов для игровой и театрализованной деятельности, дидактических игр, иллюстративного материала, художественной литературы, ИКТ-ресурсов по данной теме |  |  |  |  |  | Воспитатели: Дронова З.П., Козлова Т.А.; Кухоренко А.Е. музыкальный руководитель: Войтова С.Ю. | 31.01.2022 - 07.02. 2022 |
| Консультирование с методистом ДОУ по вопросам проектной деятельности |  |  |  |  |  | Воспитатели: Дронова З.П., Козлова Т.А.; Кухоренко А.Е. музыкальный руководитель: Войтова С.Ю. методист: Карташова Ю.Н. | 07.02. 2022 |
| Составление плана основного этапа проекта |  |  |  |  |  | Воспитатели: Дронова З.П., Козлова Т.А.; Кухоренко А.Е. музыкальный руководитель: Войтова С.Ю. | 31.01.2022 - 07.02. 2022 |
| II Основной этап |  |  |  |  |  |  |  |
| Консультации для родителей: |  | «Здоровый образ жизни», «Здоровое питание», «Витамины», «Как защититься от гриппа, коронавируса и ОРВИ», «Микробы и вирусы», «Ритмы и звуки как лекарство» |  |  |  | Воспитатели: Дронова З.П., Козлова Т.А.; Кухоренко А.Е. | 07.02.2022 - 28.02. 2022 |
| Изготовление лепбука «Польза и вред бактерий» |  |  |  |  |  | Воспитатель: Кухоренко А.Е. | 08.02.2022 |
| Просмотр детьми (с помощью ТС и ИКТ в группе) по теме проекта: | Презентации: |  |  | «Болезни грязных рук» |  | Воспитатель: Дронова З.П. | 08.02.2022 |
|  |  |  |  | «Микробы» |  | Воспитатель: Дронова З.П. | 09.02.2022 |
|  |  |  |  | «Овощи и фрукты – полезные продукты» |  | Воспитатель: Козлова Т.А.; | 10.02.2022 |
|  |  |  |  | «Здоровый образ жизни – это как?» |  | Воспитатель: Козлова Т.А.; | 11.02.2022 |
|  | Видеоролики: |  |  | «Мы – за ЗОЖ!» |  | Воспитатель: Кухоренко А.Е. | 14.02.2022 |
|  |  |  |  | «Полезные загадки про здоровье». Вечер загадок и отгадок (по теме проекта) |  | Воспитатель: Дронова З.П. | 15.02.2022 |
|  | Обучающие мультфильмы: |  |  | «Уроки тётушки Совы» |  | Воспитатель: Кухоренко А.Е. | 08.02.2022 |
|  |  |  |  | «Фиксики» – «Витамины», «Тренажёр», «Зубная паста», «Микробы» |  | Воспитатели: Дронова З.П. Козлова Т.А.; | 07.02.2022 - 28.02. 2022 |
|  |  |  |  | «Мойдодыр» |  | Воспитатель: Дронова З.П. | 25.02.2022 |
|  | Документальные фильмы: |  |  | «Будь здоров!» |  | Воспитатель: Дронова З.П. | 09.02.2022 |
|  |  |  |  | «Микробы» |  | Воспитатель: Козлова Т.А.; | 16.02.2022 |
|  |  |  |  | «Что такое бактерии и вирусы – детская энциклопедия» |  | Воспитатель: Кухоренко А.Е. | 17.02.2022 |
|  |  |  |  | «Детям о вирусах» |  | Воспитатель: Козлова Т.А.; | 18.02.2022 |
| Беседы с детьми на темы: | «Что такое вирус?», «Как избежать простуды и гриппа», «Здоровое питание», «Чистота и порядок в доме – залог здоровья», «Правила гигиены», «Одежда по сезону», «Закаливание» |  |  |  |  | Воспитатели: Дронова З.П., Козлова Т.А.; Кухоренко А.Е. | 07.02.2022 - 28.02. 2022 |
| Работа с родителями – сбор и изготовление наглядного, дидактического материала; атрибутов и костюмов для танца |  |  |  |  |  | Воспитатели: Дронова З.П., Козлова Т.А.; Кухоренко А.Е. | 07.02.2022 - 23.02. 2022 |
| Анкетирование, для определения уровня знаний родителей о здоровом образе жизни и соблюдения его в семье, с последующим составлением аналитической справки по анкетированию и разработки дальнейшего плана мероприятий работы с родителями |  |  |  |  |  | Воспитатели: Дронова З.П., Козлова Т.А.; Кухоренко А.Е. родители детей группы № 10, группы № 3 | 18-28. 02.2022 |
| Чтение художественной и познавательной литературы: русские народные сказки и былины: «Два Мороза»; «Никита Кожемяка»; «Вершки и корешки»; А.Ремизов «Хлебный голос»; К.Паустовский «Теплый хлеб»; Д.Хармс «Очень, очень вкусный пирог»; Е.Кан «Наша зарядка»; С. Михалков «Про мимозу», «Про девочку, которая плохо кушала»; З. Александрова «Большая ложка»; Н.Найденова «Наши полотенца»; М.Яснов «Я мою руки»; И.Беляков «На санках»; О. Будрур «Ледяная вода»; Тувим Ю. «Овощи»; С. Афонькин «Как победить простуду?», «Откуда берется болезнь?», «Движение и здоровье»; В. Голявкина «Про Вовкину тренировку»; С. Афонькина «Как стать сильным?», «Зачем делать зарядку?», «Полезная и вредная пища»; В. Савельев “Три микроба” |  |  |  |  |  | Воспитатели: Дронова З.П., Козлова Т.А.; Кухоренко А.Е. | 07.02.2022 - 28.02. 2022 |
| Продуктивная деятельность в свободное от занятий время: | Лепка |  |  |  | «Враги – микробы и вирусы» | Воспитатель: Дронова З.П. | 17.02.2022 |
|  | Рисование |  |  |  | «Наши защитники и враги – антитела и вирусы» | Воспитатель: Кухоренко А.Е. | 18.02.2022 |
|  | Аппликация |  |  |  | «Овощи и фрукты – полезные продукты» (коллективная работа) | Воспитатель: Козлова Т.А. | 28.02.2022 |
| Экскурсия в медицинский кабинет детского сада (беседа о профессии врача, о необходимости сохранения и поддержания своего здоровья) |  |  |  |  |  | Воспитатель: Дронова З.П. врач: Вильмс Г.Н.; медицинская сестра Слепкова Г.В.; дети группы №10, №3 | 21.02.2022 |
| Дидактические игры: «Цепочка здоровья», «Продолжи предложение», «Можно-нельзя», «Угадай вкус по объяснению», «Полезно-не очень», «Четвёртый лишний», «Виды спорта», «Средства гигиены» |  |  |  |  |  | Воспитатели: Дронова З.П., Козлова Т.А.; Кухоренко А.Е. | 07.02.2022 - 28.02. 2022 |
| Сюжетно-ролевые игры: |  |  | «Больница», «На приёме у врача», «Аптека», «Семья», «Скорая помощь» |  |  | Воспитатели: Дронова З.П., Козлова Т.А.; Кухоренко А.Е. | 07.02.2022 - 28.02. 2022 |
| Строительные игры: |  |  | «Больница для кукол», «Гараж для машин скорой помощи» |  |  | Воспитатели: Дронова З.П., Козлова Т.А.; Кухоренко А.Е. | 07.02.2022 - 28.02. 2022 |
| Подвижные игры: |  |  | «Имитация разных видов спорта», «Мы весёлые ребята», «Сделай фигуру», «Попади в обруч», «Сбей кеглю» |  |  | Воспитатели: Дронова З.П., Козлова Т.А.; Кухоренко А.Е. | 07.02.2022 - 28.02. 2022 |
| Игры с мячом |  |  | «Что полезно, что вредно», «Съедобное-несъедобное» |  |  |  |  |
| Эстафеты: |  |  | «Чья команда быстрее», «Полезные продукты», «Не догонишь нас, болезнь» (по принципу – салочки), «Раз, два, три – предмет, который защитит, бери» |  |  | Воспитатели: Дронова З.П., Козлова Т.А.; Кухоренко А.Е. | 07.02.2022 - 28.02. 2022 |
| III Заключительный этап |  |  |  |  |  |  |  |
| Совместное творчество детей и взрослых «Малыши против гриппа и простуды» (совместная работа детей, родителей и педагогов по созданию и оформлению выставки рисунков по теме проекта) |  |  |  |  |  | Воспитатели: Дронова З.П., Козлова Т.А.; Кухоренко А.Е. | 11.02.2022 |
| Развлечение «Малыши против гриппа и простуды» + «Противовирусный танец» |  |  |  |  |  | Воспитатели: Дронова З.П., Козлова Т.А.; Кухоренко А.Е. музыкальный руководитель: Войтова С.Ю., дети группы №10, № 3 | 15.02.2022 |
| Участие во Всероссийском оздоровительном конкурсе «Малыши против простуды и гриппа» при организации «Цитомед» и поддержке Роспотребнадзора (творческая работа ребёнка, танец, фотоотчет мероприятия) |  |  |  |  |  | Воспитатели: Дронова З.П., Козлова Т.А.; Кухоренко А.Е. музыкальный руководитель: Войтова С.Ю., дети группы №10, № 3 | 16.02.2022 |
| Фотовыставка «Я за здоровый образ жизни!» (совместная работа детей, родителей и педагогов по созданию и оформлению выставки по теме проекта фотоколлажами, фотографиями детей, семейными фотографиями) |  |  |  |  |  | Воспитатели: Дронова З.П., Козлова Т.А.; Кухоренко А.Е. музыкальный руководитель: Войтова С.Ю., дети группы №10, № 3 | 16.02.2022 |
| Интерактивная викторина - тренажёр с детьми «Профилактика вирусов» |  |  |  |  |  | Воспитатель: Дронова З.П., Кухоренко А.Е., Козлова Т.А. | 21.02.2022 |
| Оздоровительный досуг к 23 февраля |  |  |  |  |  | Воспитатели: Дронова З.П., Козлова Т.А.; Кухоренко А.Е. музыкальный руководитель: Войтова С.Ю., дети группы №10, № 3 | 24.02.2022 |
| Оформление картотеки мероприятий, которые могут быть использованы в дальнейшем другими педагогами в работе с детьми в электронном, бумажном вариантах |  |  |  |  |  | Воспитатель: Дронова З.П., Кухоренко А.Е., Козлова Т.А. | 07.02.2022 - 28.02. 2022 |
| Видео-конференция с родителями группы (онлайн-собрание в Zoom), по теме: «Здоровый образ жизни в семье». Обмен опытом в сфере воспитания здорового поколения. Консультация для родителей: «Совместные занятия спортом детей и родителей». Отзывы родителей о завершенном проекте |  |  |  |  |  | Воспитатели: Дронова З.П., Козлова Т.А.; Кухоренко А.Е. музыкальный руководитель: Войтова С.Ю., родители детей группы №10, № 3 | 01.03.2022 |
| Составление презентации по реализации проекта для педагогов ДОУ |  |  |  |  |  | Воспитатели: Дронова З.П., Козлова Т.А.; Кухоренко А.Е | 01.03.2022 |
| Фото-и-видеоотчёт о проведенных мероприятиях на сайте детского сада и в группе № 10, № 3 Viber: видеоролик с противовирусным танцем «Малыши против простуды и гриппа» |  |  |  |  |  | Воспитатели: Дронова З.П., Козлова Т.А.; Кухоренко А.Е методист: Михалёва А.С. | 01.03.2022 |
| Презентация проекта для педагогов на педагогическом совете |  |  |  |  |  | Воспитатели: Дронова З.П., Козлова Т.А.; Кухоренко А.Е. музыкальный руководитель: Войтова С.Ю. весь педколлектив детского сада №114 | 16.03.2022 |