**Дорожная карта реализации педагогического проекта «Детское книгопечатание, как способ знакомства с художественными произведениями разных народов» на 2021 год в рамках регионального проекта «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов в образовательных организациях Иркутской области» МБДОУ г. Иркутска детский сад № 44**

Составил: воспитатели

Кадникова Надежда Петровна,

Соктоева Бальжит Галсановна

Проект реализуется в группе №3 «Опята»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации мероприятий | Наименование мероприятий | Результат/продукт деятельности | Ответственные  | Отметка об исполнении  |
| Январь – февраль 2021 г. | Обзор методической литературы; Интернет-ресурсы; Знакомство с сайтами других дошкольных учреждений, опытом работы педагогов работающих в данном направлении. | Список литературы; Повышение профессиональной компетентности в данном направлении. | Кадникова Н.П., Соктоева Б.Г. |  |
| Февраль 2021 г. | Составление дорожной карты по реализации проекта | Дорожная карта | Кадникова Н.П., Соктоева Б.Г |  |
| Март2021 г. | Подбор и систематизация материала; Заключение договора с библиотекой; Работа с родителями, анкетирование родителей для выявления возможности оказания содействия при реализации проекта. | Анкета-опрос. Договор с библиотекой. | Кадникова Н.П., Соктоева Б.Г |  |
| Апрель 2021 г. | Организация пространства в книжном уголке по ознакомлению со сказками различных национальностей. | Сектор «Любознайка» в книжном уголке для ознакомления со сказками различных национальностей | Кадникова Н.П., Соктоева Б.Г |  |
| Май 2021 г. | Организация взаимодействия с родителями для пополнения книжного уголка | Литература для пополнения центра книги | Кадникова Н.П., Соктоева Б.Г |  |
| Сентябрь 2021 г. | Знакомство с русской народной сказкой «Лиса, заяц и петух» | Иллюстрирование сказки «Лиса, заяц и петух» | Кадникова Н.П., Соктоева Б.Г |  |
| Октябрь 2021 г. | Знакомство с киргизской народной сказкой «Ястреб и сова» | Создание книжки-малышки «Ястреб и сова» | Кадникова Н.П., Соктоева Б.Г |  |
| Ноябрь 2021 г. | **Итоговое мероприятие проектов** в рамках недели толерантности «Фестиваль дружбы «Радуга талантов»  |  Демонстрация изготовленных книг детьми (русской и киргизкой сказки);  | Кадникова Н.П., Соктоева Б.Г |  |
| Декабрь2021 г. | Отчёт о деятельности инновационной площадки за 2021 год.  | Отчет о проделанной работе | Кадникова Н.П., Соктоева Б.Г |  |