**Дорожная карта реализации педагогического проекта «Игрушки такие разные» на 2021 год в**

**рамках регионального проекта «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов в образовательных организациях Иркутской области» МБДОУ г. Иркутска детский сад № 44**

Реализуют проект: Нугманова Г. М.

Карманова М. В.

Проект реализуется в группах №7, № 8

Направление деятельности: знакомство детей дошкольного возраста с народной игрушкой в ходе изобразительной деятельности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализациимероприятия | Наименование мероприятия | Результат/продукт деятельности. | Ответственные | Отметка об исполнении |
| Январь- февраль2021г. | Погружение в тему. Изучение литературы, интернет ресурсов, опыта работы педагогов.  | Повышение профессиональной компетенции | Карманова М.В.Нугманова Г. М. |  |
| Февраль 2021г. | Разработка дорожной карты по реализации проекта. | Дорожная карта | Карманова М.В.Нугманова Г. М. |  |
| Март 2021 г.  | Подбор и систематизация наглядного материала, изучение и подбор методического материала. | Картотека по народной игрушке.Наглядное пособие для продуктивной деятельности. | Карманова М.В.Нугманова Г. М. |  |
| Апрель 2021 г. | Знакомство с народной игрушкой матрешкой.Пополнение РППС (создание условий для лепки и росписи матрешки) | Матрешка. Создание картотеки игр по ознакомлению с нар игрушкой матрешкой (По изо и ознакомлению с окружающим» | Карманова М.В.Нугманова Г. М. |  |
| Май 2021. | Анкетирование для родителей. | Анкета для родителей. | Карманова М.В.Нугманова Г. М. |  |
| Июнь-июль-август2021. | Подбор и изучение материала по народным игрушкам (Бурятским, киргизским) | Картотека по народной игрушке.Наглядное пособие для продуктивной деятельности | Карманова М.В.Нугманова Г. М. |  |
| Сентябрь | Знакомство с дымковскими игрушкамиПополнение РППС дымковскими игрушками «Дымковская барышня, конь, индюк» создание условий для лепки и росписи  | Лепка и роспись коня.Пополнение картотеки игр по ознакомлению с дымковской игрушкой. (По изо и ознакомлению с окружающим»Совместная поделка панно «Здравствуй Дымка» | Карманова М.В.Нугманова Г. М. |  |
| Октябрь2021. | Знакомство с народными бурятскими игрушками.Роспись по камню пополнениеР ППС бурятскими народными игрушками.Создание условий для росписи по камню | Декоративная роспись камня. Пополнение картотеки игр по изо и ознакомлению с окружающим | Карманова М.В.Нугманова Г. М. |  |
| Ноябрь 2021. | **Итоговое мероприятие проектов** в рамках недели толерантности «Фестиваль дружбы. Радуга талантов» | Выставка «Игрушка- своими руками» | Карманова М.В.Нугманова Г. М. |  |
| Декабрь 2021г.  | Отчёт о деятельности инновационной площадки за 2021г. |  | Карманова М.В.Нугманова Г. М. |  |