**Дорожная карта реализации педагогического проекта «Интеграция национальной культуры в деятельности музыкального руководителя» на 2021 год в рамках регионального проекта «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов в образовательных организациях Иркутской области» МБДОУ г. Иркутска детский сад № 44**

Составил: музыкальный руководитель

Кученкова Тамара Михайловна

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации мероприятий | Наименование мероприятий | Результат/продукт деятельности | Ответственные  | Отметка об исполнении  |
| Январь – февраль 2021 г. | Анализ проблемной ситуации, формирование темы исследования |  | Музыкальный руководитель Кученкова Т.М. |  |
| Февраль - апрель 2021 г. | Сбор и систематизация информации |  | Музыкальный руководитель Кученкова Т.М. |  |
| Май 2021 г.  | Формирование в электронном пособии раздела «Быт» | Раздел «БЫТ» | Музыкальный руководитель Кученкова Т.М. |  |
| Июнь 2021 г. | Формирование в электронном пособии раздела «Легенды и эпос» | Раздел «ЛЕГЕНДЫ и ЭПОС» | Музыкальный руководитель Кученкова Т.М. |  |
| Август 2021 г. | Формирование в электронном пособии раздела «Музыка» | Раздел «МУЗЫКА» | Музыкальный руководитель Кученкова Т.М. |  |
| Сентябрь 2021 г. | Формирование в электронном пособии раздела «Танцы» | Раздел «ТАНЦЫ» | Музыкальный руководитель Кученкова Т.М. |  |
| Октябрь 2021 г. | Формирование в электронном пособии раздела «Костюм» | Раздел «КОСТЮМ» | Музыкальный руководитель Кученкова Т.М. |  |
| Ноябрь 2021 г. | **Итоговое мероприятие проектов** в рамках недели толерантности «Фестиваль дружбы «Радуга талантов»  | Творческое представление результатов/продуктов педагогических проектов МБДОУ г. Иркутска № 44Интерактивное музыкальное пособие «Калейдоскоп» на примере русской народной культуры. | Музыкальный руководитель Кученкова Т.М. |  |
| Декабрь2021 г. | Подготовка итогового отчета о реализации проекта «Калейдоскоп» | Итоговый отчет о реализации проекта | Музыкальный руководитель Кученкова Т.М. |  |