**Дорожная карта реализации педагогического проекта «Семейный альбом. Мои семейные традиции.» на 2021 год в**

**рамках регионального проекта «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов образовательных организациях Иркутской области» МБДОУ г. Иркутска детский сад № 44**

Реализуют проект: воспитатели

Саадова Салми Мазахир Кызы

Дьячкова Мария Александровна

Проект реализуется в группе № 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации мероприятий | Наименование мероприятий | Результат/продукт деятельности | Ответственные | Отметка об исполнении |
| Январь – февраль  2021 г. | Погружение в тему: «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов».  Дистанционное участие в установочном семинаре инновационной площадки: «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов».  Участие в установочном семинаре в детском саду  №с44 г. Иркутска: «Создание развивающей предметно-пространственной среды для успешной языковой и социокультурной адаптации детей-инофонов в дошкольной образовательной организации».  Участие в мероприятии «Образовательная стажировка «"Я - гражданин России" - практика гражданского и патриотического воспитания в условиях образовательной организации (в рамках реализации регионального проекта «Языковая и социокультурная адаптация детей-мигрантов в образовательных организациях Иркутской области»), | Повышение профессиональной компетентности | Саадова С.М.  Дьячкова М.А. | 10.01.2021  11.03.2021 |
| Февраль  2021 г. | Составление дорожной карты по реализации проекта | дорожная карта проекта | Саадова С.М.  Дьячкова М.А. | 26.05.2021 |
| Март  2021 г. | Подбор материалов по теме. | Литература по истории семейных традиций разных наций. Знакомство с сайтами по теме. | Саадова С.М.  Дьячкова М.А. | До 31.03.2021 |
| Апрель  2021 г. | Знакомство с национальными традициями, обычаями, костюмами представителей национальностей, посещающих группу . | Подбор информации, фото- , видео- материала. | Саадова С.М.  Дьячкова М.А. |  |
| Май  2021 г. | Оформление альбома «Наши имена» | Фотоальбом «Наши имена» | Саадова С.М.  Дьячкова М.А. |  |
| Июнь  2021 г. | Презентация семейных традиций представителей России. Оформление альбома «Мои семейные традиции» (Россия). | Презентация «Моя семья». Оформление альбом «Мои семейные традиции». | Дьячкова М.А. | 15.05.2021 |
| Август  2021 г. | Презентация семейных традиций представителей Азербайджана. Оформление альбома «Мои семейные традиции» (Азербайджан). | Презентация «Моя семья». Оформление альбом «Мои семейные традиции». | Саадова С.М. |  |
| Сентябрь  2021 г. | Презентация семейных традиций представителей Армении. Оформление альбома «Мои семейные традиции» (Армения). | Презентация «Моя семья». Оформление альбом «Мои семейные традиции». | Дьячкова М.А. |  |
| Октябрь  2021 г. | Презентация семейных традиций представителей Армении. Оформление альбома «Мои семейные традиции» (Киргизия ). | Презентация «Моя семья». Оформление альбом «Мои семейные традиции». | Саадова С.М. |  |
| Ноябрь  2021 г. | **Итоговое мероприятие проектов** в рамках недели толерантности «Фестиваль дружбы «Радуга талантов» | Демонстрация альбом «Мои семейные традиции» (Россия, Азербайджан, Армения, Киргизия) | Саадова С. М.  Дьячкова М.А. |  |
| Декабрь  2021 г. | Отчёт о реализации проекта. | Отчет за 2021 г. | Саадова С.М.  Дьячкова М.А. |  |