**Дорожная карта реализации педагогического проекта «Сказки о музыкальных инструментах» на 2021 год в**

**рамках регионального проекта «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов в образовательных организациях Иркутской области» МБДОУ г. Иркутска детский сад № 44**

Руководитель проекта: Степанян С.А.

Реализуют проект: Мухаметдинова А.С.

Ароян В.А., Корнильева М.Е., Перелыгина С.Н.

Проект реализуется в группах № 4, 9, 10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации мероприятий | Наименование мероприятий | Результат/продукт деятельности | Ответственные | Отметка об исполнении |
| Январь – февраль  2021 г. | Погружение в тему: «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов».  Дистанционное участие в установочном семинаре инновационной площадки: «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов».  Участие в установочном семинаре в детском саду  №44 г. Иркутска: «Создание развивающей предметно-пространственной среды для успешной языковой и социокультурной адаптации детей-инофонов в дошкольной образовательной организации».  Участие в мероприятии «Образовательная стажировка «"Я - гражданин России" - практика гражданского и патриотического воспитания в условиях образовательной организации (в рамках реализации регионального проекта «Языковая и социокультурная адаптация детей-мигрантов в образовательных организациях Иркутской области»), | Повышение профессиональной компетентности | Степанян С.А.  Мухаметдинова А.С.  Ароян В.А.  Корнильева М.Е.  Перелыгина С.Н. | 11.02.2021  10.03.2021  11.03.2021 |
| Февраль  2021 г. | Составление дорожной карты по реализации проекта | дорожная карта проекта | Степанян С.А.  Мухаметдинова А.С. |  |
| Март  2021 г. | Подбор материалов по теме. | Литература по истории и интересных фактов, музыкальных инструментов разных народов. | Степанян С.А.  Мухаметдинова А.С.  Ароян В.А.  Корнильева М.Е.  Перелыгина С.Н. |  |
| Апрель  2021 г. | Знакомство с национальными инструментами представителей национальностей, посещающих ДОУ. | Подбор сказок об музыкальных инструментах разных народов. | Степанян С.А.  Мухаметдинова А.С.  Ароян В.А.  Корнильева М.Е.  Перелыгина С.Н. |  |
| Май  2021 г. | Русский народный инструмент: «Балалайка» | Проведение занятий с данными инструментами, проигрывание звуков. Просушивание сказки об этих инструментах. | Мухаметдинова А.С. |  |
| Июнь  2021 г. | Инструмент народов Бурятии: «Морин-Хур». | Изготовление макета данного музыкального инструмента. Знакомство детей с его историей в виде сказки.  Показ видео роликов, использования данного инструмента. | Корнильева М.Е. |  |
| Июль  2021 г. | Киргизский музыкальный инструмент: «Комуз». | Изготовление макета данного музыкального инструмента. Знакомство детей с его историей в виде сказки.  Показ видео роликов, использования данного инструмента. | Ароян В.А. |  |
| Август  2021 г. | Узбекский музыкальный инструмент: «Сурнай». | Изготовление макета данного музыкального инструмента. Знакомство детей с его историей в виде сказки.  Показ видео роликов, использования данного инструмента. | Перелыгина С.Н. |  |
| Сентябрь  2021 г. | Армянский народный инструмент: «Дудук». | Рассказать детям об этом инструменте, показать его.  Проведение видеосвязи с детьми школы в армении.  Показ видео роликов, использования данного инструмента. | Степанян С.А.  Ароян В.А. |  |
| Октябрь  2021 г. | Драматизация сказки: «Музыка, покоряющая сердце». | Сборник сказок историй о музыкальных инструментах.  Уголок музыкальных инструментах разных народов. | Степанян С.А.  Мухаметдинова А.С.  Ароян В.А.  Корнильева М.Е.  Перелыгина С.Н. |  |
| Ноябрь  2021 г. | **Итоговое мероприятие проектов** в рамках недели толерантности «Фестиваль дружбы «Радуга талантов» | Творческое представление результатов/продуктов педагогических проектов МБДОУ г. Иркутска № 44 | Степанян С.А.  Мухаметдинова А.С.  Ароян В.А.  Корнильева М.Е.  Перелыгина С.Н. |  |
| Декабрь  2021 г. | Отчёт о деятельности инновационной площадки за 2021 год. | Проведение всех мероприятий по плану дорожной карты и предоставление данных в письменном виде и фотографий по их проведению. | Степанян С.А.  Мухаметдинова А.С.  Ароян В.А.  Корнильева М.Е.  Перелыгина С.Н. |  |