**Дорожная карта**

по реализации регионального проекта «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов образовательных организациях ГАУ ДПО ИРО Иркутской области» в МБДОУ г. Иркутска детский сад №44 на 2022 г.

 по теме «Создание развивающей предметно-пространственной среды для успешной языковой и социокультурной адаптации детей - инофонов в дошкольной образовательной организации»

Группы №3 «Опята» по теме «Детское книгопечатание как способ знакомства

с художественными произведениями разных народов»

Составили: Кадникова Н.П.

 Соктоева Б.Г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации мероприятий | Наименование мероприятий | Результат/продукт деятельности | Ответственные | Отметка об исполнении |
| Январь2022 г. | Ознакомление с художественными произведениями разных народов:* Кыргызские народные сказки;
* Бурятские народные сказки;
* Русские народные сказки;
* Интернет – ресурсы.
 | Список литературы;Повышение профессиональной компетентности в данном направлении. | Соктоева Б.Г.Кадникова Н.П. |  |
| Февраль2022 г. | Составление дорожной карты по реализации проекта. | Дорожная карта | Соктоева Б.Г.Кадникова Н.П. |  |
| Март 2022 г. | * Подбор и систематизация материала;
* Заключение договора с библиотекой;
* Работа с родителями для выявления возможности оказания содействия при реализации проекта.
 | Анкета-опрос | Соктоева Б.Г.Кадникова Н.П. |  |
| Апрель 2022 г. | * Организация пространства в книжном уголке по ознакомлению со сказками разных народов мира;
* Оснащение полки буккроссинга «Пиши-Читайка
 | Сектор «Любознайка» в книжном уголке для ознакомления со сказками разных народов мира | Соктоева Б.Г.Кадникова Н.П. |  |
| Май 2022 г. | Организация работы с педагогами и родителями по пополнению книжной полки буккроссинга «Пиши-Читайка» (Афиша, объявления). | Художественная литература для пополнения полки «Пиши-Читайка» | Соктоева Б.Г.Кадникова Н.П. |  |
| Сентябрь 2022 г. | * Знакомство с русской народной сказкой «Лисичка со скалочкой».
* Организация просмотра буктрейлера по русской народной сказке «Лисичка со скалочкой» в холле ДОУ
 | Инсценировка и организация буктрейлера | Соктоева Б.Г.Кадникова Н.П. |  |
| Октябрь 2022 г. | Знакомство с русской народной сказкой «Рукавичка» | Создание книжки - малышки | Соктоева Б.Г.Кадникова Н.П. |  |
| Ноябрь 2022 г. | Итоговое мероприятие проектов в рамках недели толерантности Фестиваль дружбы «Радуга талантов» | Творческое представление детей в виде танца «Белые лебеди» по бурятской сказке и мотивам бурятской песни «Сагаан Дали» | Соктоева Б.Г.Кадникова Н.П. |  |
| Декабрь 2022 г. | Отчет о деятельности инновационной площадки за 2022 год. | Отчет о проделанной работе за 2022 г. | Соктоева Б.Г.Кадникова Н.П. |  |