**Дорожная карта реализации в 2021 году регионального проекта**

«Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов образовательных организациях Иркутской области»

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 44 по теме «Создание развивающей предметно-пространственной среды для успешной языковой и социокультурной адаптации детей-инофонов в дошкольной образовательной организации»

Группы «4, 9, 10» по теме «Сказки о музыкальных инструментах»

 Составили: коллеги МБДОУ

 г. Иркутск, детский сад №44

 Степанян С.А.,

 Мухаметдинова А.С

 Перелыгина С.Н.,

 Ароян В.А.,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации мероприятий | Наименование мероприятий | Результат/продукт деятельности | Ответственные | Отметка об исполнении |
| Январь – февраль 2021 г. | Погружение в тему: «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов».Дистанционное участие в установочном семинаре инновационной площадки: «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов». 11.02.2021Участие в установочном семинаре в детском саду№44 г.Иркутска: «Создание развивающей предметно-пространственной среды для успешной языковой и социокультурной адаптации детей-инофонов в дошкольной образовательной организации». 10.03.2021Участие в мероприятии «Образовательная стажировка «"Я - гражданин России" - практика гражданского и патриотического воспитания в условиях образовательной организации (в рамках реализации регионального проекта «Языковая и социокультурная адаптация детей-мигрантов в образовательных организациях Иркутской области»), 11.03.2021Приняли участие в работе вебинара - Презентационная площадка «Особенности организации и проведения образовательных экскурсий «Музей в чемодане» для обучающихся» (в рамках реализации регионального проекта «Языковая и социокультурная адаптация детей-мигрантов в образовательных организациях Иркутской области»), 25.04.2021 | Повышение профессиональной компетентности | Степанян С.А.Мухаметдинова А.С.Ароян В.А.Корнильева М.Е.Перелыгина С.Н. |  |
| Февраль 2021 г. | Составление дорожной карты по реализации проекта | План дорожной карты | Степанян С.А.Мухаметдинова А.С. |  |
| Март2021 г. | Подбор материалов по теме. | Литература по истории и интересных фактов, музыкальных инструментов разных народов. | Степанян С.А.Мухаметдинова А.С.Ароян В.А.Корнильева М.Е.Перелыгина С.Н. |  |
| Апрель2021 г. | Знакомство с национальными инструментами всех народов, воспитанников нашего сада. | Подбор сказок об музыкальных инструментах разных народов. | Степанян С.А.Мухаметдинова А.С.Ароян В.А.Корнильева М.Е.Перелыгина С.Н. |  |
| Май2021 г. | Русский народный инструмент: «Балалайка» | Проведение занятий с данными инструментами, проигрывание звуков. Просушивание сказки об этих инструментах. | Мухаметдинова А.С. |  |
| Июнь2021 г. | Инструмент народов Бурятии: «Морин-Хур». | Изготовление макета данного музыкального инструмента. Знакомство детей с его историей в виде сказки.Показ видео роликов, использования данного инструмента. | Корнильева М.Е. |  |
| Июль2021 г. | Киргизский музыкальный инструмент: «Комуз». | Изготовление макета данного музыкального инструмента. Знакомство детей с его историей в виде сказки.Показ видео роликов, использования данного инструмента. | Ароян В.А. |  |
| Август2021 г. | Узбекский музыкальный инструмент: «Сурнай». | Изготовление макета данного музыкального инструмента. Знакомство детей с его историей в виде сказки.Показ видео роликов, использования данного инструмента. | Перелыгина С.Н. |  |
| Сентябрь2021 г. | Армянский народный инструмент: «Дудук». | Рассказать детям об этом инструменте, показать его.Проведение видеосвязи с детьми начальный школы в Армении.Показ видео роликов, использования данного инструмента. | Степанян С.А.[https://disk.yandex.ru/i/KRRB0g8Leou61g\](https://disk.yandex.ru/i/KRRB0g8Leou61g%5C) |  |
| Октябрь2021 г. | Драматизация сказки: «Музыка, покоряющая сердце». | Сборник сказок историй о музыкальных инструментах.Уголок музыкальных инструментах разных народов. | Степанян С.А.Мухаметдинова А.С.Ароян В.А.Корнильева М.Е.Перелыгина С.Н. |  |
| Ноябрь2021 г. | **Итоговое мероприятие проектов** в рамках недели толерантности «Фестиваль дружбы «Радуга талантов» | Творческое представление результатов/продуктов педагогических проектов МБДОУ г. Иркутска № 44 | Степанян С.А.Мухаметдинова А.С.Ароян В.А.Корнильева М.Е.Перелыгина С.Н. |  |
| Декабрь2021 г. | Отчёт о деятельности инновационной площадки за 2021 год. | Проведение всех мероприятий по плану дорожной карты и предоставление данных в письменном виде и фотографий по их проведению. | Степанян С.А.Мухаметдинова А.С.Ароян В.А.Корнильева М.Е.Перелыгина С.Н. |  |